Kokako - projekti

Projektisuunnitelma

Honkonen Tapio

Lamminen Turo

Räsänen Tuomas

Väärämäki Tapio

Versio 0.5

Julkinen

14. maaliskuuta 2006

Jyväskylän Yliopisto

Tietotekniikan Laitos

Jyväskylä

| Hyväksyjä | Päivämäärä | Allekirjoitus | Nimenselvennys |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektipäällikkö | ___.___.2006 |  |  |
| Tilaaja | ___.___.2006 |  |  |
| Tilaaja | ___.___.2006 |  |  |
| Ohjaaja | ___.___.2006 |  |  |

Tietoa dokumentista

Tekijät:

- Honkonen Tapio	taphonko@.jyu.fi		040 762 9083

- Lamminen Turo	tulammin@jyu.fi		0400 340 766

- Räsänen Tuomas	tuos@jyu.fi			040 777 4149

- Väärämäki Tapio	tapiov@jyu.fi		044 078 0780

Dokumentin nimi: Kokako-projekti, Projektisuunnitelma

Sivumäärä: 30

Tiedosto: Projektisuunnitelma.doc

Tiivistelmä: Dokumentti on projektisuunnitelma Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella toteutettavaan Kokako-sovellusprojektiin. Projektisuunnitelma kuluu olennaisena osana projektin suunnitteluun ja läpivientiin. Dokumentissa selvitetään projektin läpivientiä, työkäytänteitä, hallintaa, resursseja ja aikataulutusta.

Avainsanat: ajankäytönseuranta, dokumentointi, ajankäytönsuunnitelma, resurssit, projektisuunnitelma, sovellusprojekti.

Muutoshistoria

| Versio | Päivämäärä | Muutokset | Tekijät |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 13.2.2006 | Alustavan ajankäyttösuunnitelman laatiminen alkoi. | Honkonen Tapio |
| 0.12 | 15.2.2006 | Alustavan ajankäyttösuunnitelman laatiminen jatkui. | Honkonen Tapio |
| 0.14 | 17.2.2006 | Ajankäyttösuunnitelman viimeistely. | Honkonen Tapio |
| 0.16 | 22.2.2006 | Gantt-kaavion laadinta alkoi. | Honkonen Tapio |
| 0.18 | 23.2.2006 | Gantt-kaavion laadinta jatkui. | Honkonen Tapio |
| 0.19 | 23.2.2006 | Gantt-kaavion viimeistely. | Honkonen Tapio |
| 0.2 | 1.3.2006 | Projektisuunnitelman kirjoittaminen alkoi. | Honkonen Tapio |
| 0.25 | 2.3.2006 | Projektisuunnitelman kirjoittaminen jatkui | Honkonen Tapio |
| 0.3 | 3.3.2006 | Projektisuunnitelma viimeisteltiin ensimmäiseen tarkastukseen. | Honkonen Tapio |
| 0.35 | 7.3.2006 | Projektisuunnitelman korjaus aloitettiin ensimmäisen tarkastuskierroksen kommenttien mukaan. | Honkonen Tapio |
| 0.4 | 8.3.2006 | Projektisuunnitelma korjattiin ensimmäisen tarkastuskierroksien kommenttien mukaan ja toimitettiin tarkastukseen. | Honkonen Tapio |
| 0.42 | 10.3.2006 | Projektisuunnitelman korjaus aloitettiin toisen tarkastuksen kommenttien mukaan. | Honkonen Tapio |
| 0.45 | 13.3.2006 | Projektisuunnitelman korjaus jatkui toisen tarkastuksen kommenttien mukaan ja se toimitettiin tarkastukseen. | Honkonen Tapio |
| 0.5 | 14.3.2006 | Projektisuunnitelma viimeisteltiin ja toimitettiin yleiseen tarkasteluun. | Honkonen Tapio |

Tietoa Projektista

Kokako-projekti edelleenkehittää opinto-oppaan koostamistyökalua Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnalle. Työkalusta on tarkoitus laatia niin yleis- ja helppokäyttöinen, että sitä on mahdollista käyttää vastaaviin tarkoituksiin esimerkiksi muissa tiedekunnissa. Ensisijaisesti on tarkoitus toteuttaa ympäristö opinto-oppaaseen tulevien XML-dokumenttien luontiin ja niiden tyyppimääritysten muuntaminen Xoo-projektin luoman luku.dtd:n mukaiseksi. Tämän jälkeen on tarkoitus toteuttaa olemassa olevaan koostamistyökaluun helppokäyttöisempi käyttöliittymä sekä dokumenttien käsittelyyn tarvittava versionhallinta.

Tekijät:

- Honkonen Tapio	taphonko@.jyu.fi	040 762 9083

- Lamminen Turo	tulammin@jyu.fi	0400 340 766

- Räsänen Tuomas	tuos@jyu.fi	040 777 4149

- Väärämäki Tapio	tapiov@jyu.fi	044 078 0780

Tilaaja:

  - Ihanainen Eija	opintoasiat@it.jyu.fi	014 260 2791

  - Auer Antti	auer@jyu.fi	014 260 4319

  - Honkaranta Anne	anne.honkaranta@it.jyu.fi	014 260 3041

  - Nurminen Miika	minurmin@jyu.fi	014 260 2530

  - Lappalainen Vesa	vesal@mit.jyu.fi	014 260 2722

Ohjaajat:

- Korhonen Vesa	vkorhone@mit.jyu.fi	014 260 4976

- Suomalainen Matti	msuomal@jyu.fi	044 321 4236

Yhteystiedot:

- Sähköpostilistat:	kokako06@korppi.jyu.fi

kokako06_opetus@korppi.jyu.fi

kokako_opis.group@korppi.jyu.fi

- Sähköpostiarkistot:	https://korppi.jyu.fi/list-archive/kokako06

https://korppi.jyu.fi/list-archive/kokako06_opetus

- Työhuone:	AgC223.3 / puh. 014 260 4966

Sisältö

1	Johdanto	1

2	Projektiin liityvä termistö	2

3	Taustaa	3

3.1	XooZoo-projekti	3

3.2	Xoo-projekti	3

3.3	Kokako-projektin lähtökohdat	3

4	Tavoitteet	4

4.1	Julkaisuprosessi	4

4.1.1	OpenOffice ja XSLT	5

4.1.2	Versionhallinta	5

4.1.3	Koostamistyökalu	5

4.2	Ohjelmistot	6

4.2.1	Integrointi	6

4.2.2	Testaus	6

4.3	Suunnittelu- sekä raportointidokumentit	6

4.3.1	Projektisuunnitelma	6

4.3.2	Vaatimusmäärittely	7

4.3.3	Sovellussuunnitelma	7

4.3.4	Palaverien pöytäkirjat, projekti- ja sovellusraportti	7

4.4	Projektiryhmän oppimistavoitteet	7

5	Organisaatio ja Resurssit	8

5.1	Projektin henkilöt ja yhteystiedot	8

5.1.1	Projektiryhmä	8

5.1.2	Ohjaajat	9

5.1.3	Tilaajan edustajat	9

5.2	Työtilat, laitteet, ohjelmistot ja tuki	10

5.3	Perehdytykset	10

6	Tehtävät, työmäärät ja työnjako	11

6.1	Ajankäyttösuunnitelma	11

6.2	Projektin aikataulu	12

6.3	Projektin jäsenten tehtävät	13

7	Riskit, niiden seuranta ja hallinta	14

7.1	Projektin vaatimusten epätarkkuus	14

7.2	Projektikokemuksen puute	15

7.3	Projektin lähtökohtiin perehdyttämisen puute	15

7.4	Viestinnän ongelmat	15

7.5	Dokumentoinnin puute	16

7.6	Laitteistoviat	16

7.7	Versionhallinnan puutteellinen käyttö	16

7.8	Integrointiongelmat	17

7.9	Käytettävien työkalujen sopimattomuus	17

7.10	Ohjauksen puute	17

8	Projektin hallintatavat	18

8.1	Hallinta	18

8.1.1	Ajankäyttö ja tehtävät	18

8.1.2	Tiedostojen hallinta	18

8.1.3	Dokumentointi	19

8.2	Tiedotus	19

8.3	Palaverit	20

8.3.1	Raportointi	20

8.3.2	Katselmoinnit	20

8.3.3	Versiointi	20

9	Testaus	21

9.1	Testaus osa 1	21

9.2	Testaus osa 2	21

10	Yhteenveto	22

Kuvaluettelo

Kuva 1: Julkaisuprosessi	4

Kuva 2: Ajankäyttösuunnitelma	11

Kuva 3: Gantt-kaavio projektin aikataulusta	12

Taulukkoluettelo

Taulukko 1: Projektiryhmän yhteystiedot	8

Taulukko 2: Ohjaajien yhteystiedot	9

Taulukko 3: Tilaajan edustajien yhteystiedot	9

Taulukko 4: Projektiin kohdistuvat riskit	14

# Johdanto

Kokako-projekti on kevään -06 Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitoksen sovellusprojekti. Projekti kehittää opinto-oppaan koostamistyökalua Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnalle. Työkalusta on tarkoitus laatia niin yleis- ja helppokäyttöinen, että sitä on mahdollista käyttää vastaaviin tarkoituksiin esimerkiksi muissa tiedekunnissa.

Kokako-projekti on jatkoa XooZoo- ja Xoo-projekteille. XooZoo-projektin tehtävänä oli IT-tiedekunnan opinto-oppaan hallinan, sisällön ja rakenteen kehittäminen. Projekti keskittyi tutkimukseen ja suunnitteluun. Käytännön toteutukselle jäi vähemmän aikaa, ja niinpä projekti jatkui Xoo-jatko-projektilla, jonka tehtävänä oli viedä XooZoo-projektissa aloitettu työ loppuun.

Xoo-projekti koosti IT-tiedekunnalle opinto-oppaan XooZoo-projektissa saatujen tuloksien pohjalta. Koostamistyössä havaittiin kuitenkin vielä useita puutteita, joista halutaan eroon. Nyt Kokako-projektin tehtävänä on jatkaa koostamisjärjestelmän kehittämistä edelleen.

Kokako-projektin kesto on neljä kuukautta, ja se on valmis viimeistään 31.5.2006. Ensisijaisesti on tarkoitus toteuttaa ympäristö opinto-oppaaseen tulevien XML-dokumenttien luontiin ja niiden tyyppimääritysten muuntaminen Xoo-projektin luoman luku.dtd:n mukaiseksi. Tämän jälkeen on tarkoitus totetuttaa olemassa olevaan koostamistyökaluun helppokäyttöisempi käyttöliittymä sekä dokumenttien käsittelyyn tarvittava versionhallinta.

# Projektiin liityvä termistö

Tässä luvussa kuvataan projektisuunnitelmassa esille tulleita termejä.

| XML (eXtensible Markup Language | Tämä on metakieli, jolla määritellään rakenteellisia merkkauskieliä. Tässä on tärkeä ero XML:n ja HTML:n välillä, HTML on merkkauskieli, XML:llä luodaan merkkauskieliä. Varsinaisesti ei ole edes olemassa XML-dokumenttia, koska jokainen XML-dokumentti on aina kirjoitettu jollain XML:n avulla määritellyllä kielellä. |
| --- | --- |
| DTD (Document Type Definition) | Tämä kuvaa rakenteellisen asiakirjan muodollisen syntaksin. Tämän avulla XML-kääntäjälle kerrotaan millaisia elementtejä tai attribuutteja kukin elementti saa sisältää, missä järjestyksessä ne saavat ilmetä ja mitkä ovat niiden keskinäiset suhteet. Rakenteiden merkitys esitetään erikseen luonnollisella kielellä. |
| Luku.dtd | Tämä on opinto-oppaan koostamistyökalun käyttämä DTD. |
| OpenOffice 2.0 | Tämä on Microsoft Officen kaltainen työkalu, josta löytyy hyvin pitkälti samat ominaisuudet. OpenOfficea on tarkoitus käyttää dokumenttien tuottamis- ja muokkaustyökaluna opinto-oppaan tuottamisprosessissa. |
| XSLT (Extensible StyleSheet Language Transformations) | Tämä on standarditekniikka XML-muotoisen aineiston muuntamiseen. Tyypillisiä XSLT:n sovelluskohteita ovat XML-aineiston muunnokset toiseen XML-formaattiin. |

# Taustaa

Luvussa selvitetään mitkä ovat Kokako-projektin lähtökohdat sekä taustaa, kuten sitä edeltäneitä XooZoo- ja Xoo-projekteja.

## XooZoo-projekti

XooZoo-projektin tarkoituksena oli kartoittaa IT-tiedekunnan opiskelijoiden

mielipiteitä opinto-oppaasta, selvittää oppaan laadintaprosessin ongelmakohdat ja esittää niihin parannusehdotuksia. Lisäksi, mikä tämän tutkimuksen kannalta on tärkeintä, projektin tehtävänä oli laatia alustavat XML-määritykset opinto-oppaan laadintaprosessin teknologiaperustaksi sekä oppaan monikanavajulkaisun tueksi.

## Xoo-projekti

XooZoo-projektin jälkeen kehittämistyötä jatkoi tiedekunnan yhteinen työryhmä. Jatkokehittäminen tarkoitti käytännössä IT-tiedekunnan lukuvuoden 2005-2006 opinto-oppaiden tuottamista XooZoo-projektin tuotosten pohjalta, koostamista ja monikanavajulkaisua XML-kielen ja XooZoo-projektissa luotujen DTD:en avulla sekä opinto-oppaiden uuden julkaisujärjestelmän rakentamista, pilotointia, testausta ja dokumentointia.

## Kokako-projektin lähtökohdat

Projektin lähtökohtana on lähteä kehittämään edelleen XooZoo- ja Xoo-projektien tuotoksia. Prioriteetti on luoda yhtenäinen tuottamisympäristö opinto-oppaan dokumenteille ja niiden muuntaminen Xoo-projektin luoman koostamisohjelman typpimääritysten mukaiseksi. Tämän lisäksi tuottamisprosessiin lisätään versionhallinta. Lisäksi tarkoitus on luoda graafinen käyttöliittymä kyseiseen koostamisohjelmaan ja versionhallintaan tai sitten käyttää olemassa olevia työkaluja. Tarvittavien työkalujen selvittäminen on myös projektin vastuulla.

# Tavoitteet

Luvussa kuvataan projektin tavoitteita osa-alueittain liittyen julkaisuprosessiin, ohjelmistoihin, projektin dokumentteihin ja projektiryhmän tavoitteisiin.

## Julkaisuprosessi

Kuva 1 esittää miten opinto-oppaan julkaisuprosessi etenee. Projektin tavoitteet ovat jäsennettävissä tämän prosessin perusteella.

Kuva 1: Julkaisuprosessi

### OpenOffice ja XSLT

Tavoitteena on saada aikaan helppokäyttöinen dokumenttien luomisympäristö, jossa voi luoda ja muokata opinto-oppaan dokumentteja. Itse XML-merkkaus ja XSLT-muunnokset eivät näy käyttäjälle ollenkaan, vaan käyttäjä ainoastaan tuottaa leipätekstiä määrättyjä tyylejä käyttäen. Tästä natiividokumentista muunnetaan XSLT-muunnoksia käyttäen luku.dtd:n mukainen XML-dokumentti. Eli normaalille käyttäjälle annetaan mahdollisuus luoda uusia ja muokata vanhoja dokumentteja. Lisäksi käyttöön otetaan mukaan versionhallinta.

### Versionhallinta

Versionhallinnan tarkoitus on hallita dokumenttien versioita, jotta ei tule ristiriitaisuuksia jos kaksi käyttäjää muokkaa yhtä aikaa samaa dokumenttia. Versionhallinnan avulla voidaan myös palauttaa voimaan vanhempi versio dokumentista. Tarkoituksena siis päästä eroon mahdollisuudesta, että jo tehtyjä dokumentteja tai osia niistä katoaisi. Kyseisessä versionhallinnassa on myös kiinnitettävä huomiota sen helppokäyttöisyyteen, koska dokumenttien tuottajat eivät tunne todennäköisesti järjestelmän toimintaperiaatteita. Version- ja dokumenttien hallintaan kehitetään mahdollisesti käyttöliittymä, joka on myös osa koostamistyökalun käyttöliittymään.

### Koostamistyökalu

Tällä hetkellä olemassa olevaan koostamistyökaluun on tavoitteena luoda helppokäyttöinen graafinen käyttöliittymä tai sitten integroitava se johonkin olemassa olevaan koostamistyökaluun. Koostamistyökalun on tarkoitus olla käytössä vain hyvin rajatulle käyttäjäryhmälle, joka ymmärtää koostamisen toiminnan ja koostaa opinto-oppaan kun kaikki materiaali on siihen tuotettu.

## Ohjelmistot

Seuraavaksi kuvataan ohjelmistojen testauksen ja integroinnin tavoitteita.

### Integrointi

Lopuksi tavoitteena on integroida sovelluksen osat toimimaan kokonaisuutena. Projektin vaiheet voidaan jakaa siten, että ensiksi toteutetaan OpenOfficeen template, jota käytetään luomisprosessissa, sekä XSLT-muunnokset. Tämän jälkeen on vuorossa koostamistyökalun graafinen käyttöliittymä ja versionhallinta sekä sen käyttöliittymä. Nämä käyttöliittymän todennäköisesti yhdistetään yhdeksi käyttöliittymäksi johon on erilaiset oikeudet eri käyttäjillä. Lopuksi näiden toiminta integroidaan keskenään. Pyrkimyksenä on että itse integrointiin ei käytettäisi suuria määriä aikaa, vaan jo toteutuksessa otettaisiin huomioon mahdolliset ongelmat.

### Testaus

Testauksen tavoitteena on varmistaa, että prosessi materiaalin luojalta koostamiseen asti toimii. Lisäksi tarkistetaan, että on otettu tarvittavat asiat käyttöön liittyen huomioon.

## Suunnittelu- sekä raportointidokumentit

Nämä dokumentit kuvaavat projektin suunnittelua ja läpivientiä. Osa dokumenteista on suunnitteludokumentteja ja osa raportointidokumentteja.

### Projektisuunnitelma

Projektisuunnitelmassa kuvataan projektin käytänteitä sekä toimii suunnitteludokumenttina projektin läpiviennissä. Se sisältää kuvauksen projektin luonteesta, sen tavoitteista ja käytänteistä. Lisäksi siihen sisältyy aikataulusuunnitelmat ja työnjako projektiryhmän kesken. Suunnitelmasta ilmenee myös projektin käytettävissä olevat resurssit.

### Vaatimusmäärittely

Vaatimusmäärittelyssä kuvataan ne vaatimukset mitä järjestelmän eri osilla on. Lisäksi vaatimusmäärittelystä löytyy kyseisen opinto-oppaan koostamisprosessin kuvaus. Tämän pohjalta toteutetaan sovellussuunnitelmaa.

### Sovellussuunnitelma

Sovellussuunnitelma kuvaa miten tilaajan kanssa määritellyt vaatimukset toteutetaan ja mitä työkaluja käytetään. Tämän lisäksi sovellussuunnitelma kuvaa teknisesti, miten vaatimusmäärittelyn mukainen sovellus toteutetaan.

### Palaverien pöytäkirjat, projekti- ja sovellusraportti

Palaverin pöytäkirjoista selviään miten projekti on edennyt sekä mitä päätöksiä on tehty. Projekti- ja sovellusraportti kuvaavat miten projekti ja sovellus ovat toteutuneet projekti- ja sovellussuunnitelmiin verrattuna.

## Projektiryhmän oppimistavoitteet

Ryhmän tavoitteena on hankkia kokemusta projektiryhmässä toimimisesta sekä erilaisista tehtävistä sen sisällä. Kurinalaisen työskentelyn ja ajanhallinnan taidon kehittäminen on oleellinen osa projektia. Virallisten dokumenttien kirjoitusasu ja tyyli on myös yksi oppimistavoitteista. Lisäksi XML-kielen opettelu ja sen käyttö on projektin puitteissa yleissivistävää ja hyödyllistä. Projektin yhteydessä käytettävät apuohjelmat, kuten CVS ja Bugzilla, ovat hyödyllisiä ja yleiskäyttöisiä ohjelmia, mitä myös hyödynnetään mahdollisesti monen muunkin projektin yhteydessä. Käyttöliittymän suunnittelu, joka liittyy projektin aikana kehitettävään käyttöliittymään, antaa näkökulmia käytettävyyteen ja mitä asioita siinä tulee ottaa huomioon. Myös projektiin liittyvät tekijänoikeuskeskustelut antavat mallia miten tällaiset asiat tulisi hoitaa. Nämä kaikki seikat antavat hyviä vinkkejä ja lähtökohtia työelämään astuttaessa.

# Organisaatio ja Resurssit

Luvussa kuvataan projektiorganisaatio sekä projektin käytössä olevat resurssit.

## Projektin henkilöt ja yhteystiedot

Seuraavista kohdista selviää projektiin liittyvät henkilöt ja heidän yhteystietonsa.

### Projektiryhmä

Ryhmän jäseniä ovat

- Honkonen Tapio, fil. yo, jonka erityisosaaminen keskittyy aikuiskoulutukseen ja sulautettuihin järjestelmiin.

- Lamminen Turo, fil. yo, jonka erityisosaaminen keskittyy ohjelmistotekniikkaan.

- Räsänen Tuomas, fil. yo, jonka erityisosaaminen keskittyy ohjelmistotekniikkaan.

- Väärämäki Tapio, fil. yo, jonka erityisosaaminen keskittyy tietoliikenteeseen.

Ryhmän jäsenten yhteystiedot on kuvattu taulukossa 1.

| Nimi | Sähköposti | Puhelin |
| --- | --- | --- |
| Honkonen Tapio | taphonko@jyu.fi | 040 762 9083 |
| Lamminen Turo | tulammin@jyu.fi | 0400 340 766 |
| Räsänen Tuomas | tuos@jyu.fi | 040 777 4149 |
| Väärämäki Tapio | tapiov@jyu.fi | 044 078 0780 |

Taulukko 1: Projektiryhmän yhteystiedot

### Ohjaajat

Projektia ohjaavat

- Korhonen Vesa, vastaava ohjaaja

- Suomalainen Matti, tekninen ohjaaja

Ohjaajien yhteystiedot ovat kuvattu taulukossa 2.

| Nimi | Sähköposti | Puhelin |
| --- | --- | --- |
| Korhonen Vesa | vkorhone@mit.jyu.fi | 014 260 4976 |
| Suomalainen Matti | msuomal@jyu.fi | 044 321 4236 |

Taulukko 2: Ohjaajien yhteystiedot

### Tilaajan edustajat

Tilaajan edustajina toimivat

- Ihanainen Eija, Informaatioteknologian tiedekunta

- Auer Antti, Virtuaaliyliopisto

- Honkaranta Anne, tekninen neuvonantaja, Informaatioteknologian tiedekunta

- Nurminen Miika, tekninen neuvonantaja, Informaatioteknologian tiedekunta

- Lappalainen Vesa, tekninen neuvonantaja, Informaatioteknologian tiedekunta

Tilaajan edustajien yhteystiedot on kuvattu taulukossa 3.

| Nimi | Sähköposti | Puhelin |
| --- | --- | --- |
| Ihanainen Eija | opintoasiat@it.jyu.fi | 014 260 2791 |
| Auer Antti | auer@jyu.fi | 014 260 4319 |
| Honkaranta Anne | anne.honkaranta@it.jyu.fi | 014 260 3041 |
| Nurminen Miika | minurmin@jyu.fi | 014 260 2530 |
| Lappalainen Vesa | vesal@mit.jyu.fi | 014 260 2722 |

Taulukko 3: Tilaajan edustajien yhteystiedot

## Työtilat, laitteet, ohjelmistot ja tuki

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos on luovuttanut projektiryhmän käyttöön lukittavan huoneen AgC223.3. Kyseisestä tilasta löytyy kolme Windows XP SP2-käyttöjärjestelmällä varustettua tietokonetta. Lisäksi yhteen tietokoneeseen on asennettu MS Project 2000-, Oxygen 7.1- ja Altova XMLSpy prof 2004-ohjelmisto. Muut mahdollisesti projektin tarvitsemat ohjelmistot projektiryhmä saa Informaatioteknologian tiedekunnan ATK-tuen kautta, joka toimii myös projektin ATK-tukena. Lisäksi ryhmällä on käytössä tarvittaessa tietotekniikan laitoksen sovellusprojektien MiniDisc-tallennin, digitaalikamera, digitaalisanelin, 2 kannettavaa tietokonetta, videoprojektori, kopiokone, kokoustila (AgC223.1) sekä projektitiloista löytyvät tulostin, tee- ja kahvinkeitin.

## Perehdytykset

Sovellusprojektien käytännön perehdytykset hoitaa tietotekniikan laitos sovellusprojektien oheiskurssin puitteissa. Projektiryhmän perehdytyksestä olemassa olevaan opinto-oppaan koostamisohjelmaan hoitaa Miika Nurminen ja XML- sekä XSLT-perehdytykset hoitaa Anne Honkaranta.

# Tehtävät, työmäärät ja työnjako

## Ajankäyttösuunnitelma

Kuva 2 kuvaa ryhmän jäsenten vastuualueet sekä suunnitellun ajankäytön. Tehtävät on jaettu tehtäväkokonaisuuksiin.

Kuva 2: Ajankäyttösuunnitelma

## Projektin aikataulu

Kuva 3 kuvaa projektin aikataulua ja miten kukin osio kuormittaa kutakin ryhmän jäsenistä. Projektilla on muutamia päivämääriä milloin tietyt osiot ovat valmiina. Projektisuunnitelma on asiakkaan tarkastettavana 14.3.2006 ja sovellussuunnitelma 26.4.2006. Itse sovellus on valmiina 15.5.2006.

Kuva 3: Gantt-kaavio projektin aikataulusta

## Projektin jäsenten tehtävät

Projektin jäsenten tehtävät jakautuvat karkeasti jaoteltuina seuraavasti. Tapio Honkonen toimii projektipäällikkönä ja hoitaa asiaan kuuluvat suunnittelut sekä projektin seurannan. Hän osallistuu myös XSLT:n liittyviin suunnittelu- ja toteutustehtäviin. Tapio Väärämäki hoitaa projektin dokumentoinnin suurimmaksi osaksi ja osallistuu myös toteutusvaiheen tehtäviin. Turo Lamminen ja Tuomas Räsänen kantavat päävastuun järjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta. Tarkemmin työjako selviää kuvasta 2, jossa on yksityiskohtaisesti kuvattu, mikä on kunkin ryhmän jäsenen vastuualue. Näiden tehtävien sijoittuminen kalenteriajan suhteen selviää kuvasta 3, josta myös ilmenee kunkin jäsenen kuormitus projektin läpiviennin aikana.

# Riskit, niiden seuranta ja hallinta

Luvussa esitellään projektin edetessä eteen tulevia riskejä, miten niihin reagoidaan, sekä mitä toimia ja käytänteitä käytetään niiden ehkäisemiseksi.

Taulukko 4 kuvaa projektiin kohdistuvia riskejä.

| Riski | Todennäköisyys | Haitta |
| --- | --- | --- |
| Projektin vaatimusten epätarkkuus | Keskinkertainen | Keskinkertainen |
| Projektikokemuksen puute | Korkea | Matala |
| Projektin lähtökohtiin perehdyttämisen puute | Matala | Korkea |
| Viestinnän ongelmat | Matala | Keskinkertainen |
| Dokumentoinnin puute | Matala | Korkea |
| Laitteistoviat | Matala | Korkea |
| Versionhallinnan puutteellinen käyttö | Matala | Keskinkertainen |
| Integrointiongelmat | Keskinkertainen | Keskinkertainen |
| Käytettävien työkalujen sopimattomuus | Matala | Korkea |
| Ohjauksen puute | Keskinkertainen | Korkea |

Taulukko 4: Projektiin kohdistuvat riskit

## Projektin vaatimusten epätarkkuus

Vaatimusmäärittely on oleellinen osa projektin käynnistystä ja sitä miten projekti etenee.  Tämän riskin toteutuminen pyritään estämään ja hallinnoimaan tekemällä mahdollisimman tarkka vaatimusmäärittely asiakkaan kanssa. Projektin luonteen vuoksi on myös syytä ottaa huomioon mitkä asiat ovat prioriteetiltaan korkeimmat, jolloin voidaan tehdä tärkeimmät osa-alueet ensiksi valmiiksi. Jos tämä riski toteutuu, kutsutaan koolle palaveri asiakkaan kanssa mahdollisimman nopeasti ja keskustellaan kyseisestä vaatimuksesta. Riskin toteutuminen tulee ilmi erimielisyyksinä asiakkaan kanssa toteutukseen liittyvistä asioista.

## Projektikokemuksen puute

Suurimmalle osalle ryhmän jäsenistä projektiluontoinen työskentely on uutta, joka voi aiheuttaa ongelmia projektin sisäisen työnjaon ja työskentelyn suhteen. Myös käytännön hallinnointi voi tuottaa hankaluuksia kokemuksen puutteen vuoksi. Kyseisen riskin toteutumisen huomaa, jos projektiryhmä ei tahdo saada mitään aikaiseksi. Tämä riski tuskin toteutuu, koska ryhmä on motivoitunut projektiin ja näin ollen kaikki uudet asiat ovat haasteita ja opettelun arvoisia. Hallinnollisesti myös hyvin laaditut projektin suunnitteludokumentit auttavat hallitsemaan ja ehkäisemään ongelmatapauksia. Riskin uhatessa pyydetään projektin ohjaajilta lisää ohjausta käytännön asioissa.

## Projektin lähtökohtiin perehdyttämisen puute

Projektin on kahden edellisen projektin jatkoprojekti, joten tämä tuo tullessaan haasteita niin projektiryhmälle kuin asiakkaalle. Ongelmaksi voi osoittautua vanhan järjestelmän tietämyksen siirto projektiryhmälle asiakkaan asiantuntijoilta. Emme usko tämän riskin toteutuvan, koska asiakas on helposti tavoitettavissa ja heiltä saa teknistä tukea helposti aiempiin projekteihin ja olemassa olevaan työkaluun liittyen. Tämän riskin havaitsee, jos edellisen sovelluksen tulkinnassa on ongelmia ja syntyy paljon väärinkäsityksiä. Jos tämä toteutuu, otetaan välittömästi yhteyttä asiakkaan tekniseen neuvontaan ja pyydetään heiltä lisää perehdytystä.

## Viestinnän ongelmat

Projektin viestinnän ongelmia saattaa syntyä projektiryhmän päällekkäisten kurssien vuoksi, sekä töissä olevien tilaajan edustajien kiireiden vuoksi. Näitä ongelmia pyrimme ehkäisemään laittamalla dokumentoinnit projektin Internet-sivuille, josta ne voi lukea mihin aikaan tahansa. Myös palaverien ajankohdat pyritään suunnittelemaan niin, että mahdollisimman moni pääsee paikalle, mielellään kaikki. Lisäksi projektin kommunikointiin käytetään sille luotuja sähköpostilistoja, joiden kautta tieto kulkee kaikille. Jos projektin jäsenet eivät ole tietoisia mitä projektissa tapahtuu, on se merkki tämän riskin uhasta. Riskin toteutuessa lisätään tiedostusta listoilla ja palavereissa.

## Dokumentoinnin puute

Dokumentoinnin puute hankaloittaa projektin läpiviemistä ja lisäksi aiheuttaa suuria ongelmia mahdollisille jatkoprojekteille. Niinpä pyrimme pitämään dokumentoinnin ja koodin kommentoinnin mahdollisimman selkeänä ja tarkkana, jolloin säästytään ylimääräiseltä työltä myöhemmin. Etenkin projektin läpiviennin aikana pyrimme tekemään raportteja kustakin vaiheesta ja sen läpiviennistä. Dokumentoinnin puutteen uhkaa on vaikea huomata, koska se vaikuttaa kaikkiin projektin osa-alueisiin. Uhan toteutuessa ja kun se on huomattu, tehdään dokumentointia tarkemmin ja korjataan olemassa olevia dokumentteja.

## Laitteistoviat

Laitteissa ilmenevät tekniset viat saattavat aiheuttaa tiedon katoamista ja näin ollen pilata jopa viikkojen mittaisen työn. Tämä riski on olemassa koko projektin ajan ja näin ollen siihen on varauduttava koko ajan. Tämä tapahtuu käyttämällä versionhallintaa oikein ja varmistamalla, että tärkeät dokumentit ovat kunnolla tallessa. Lisäksi projektin käytössä oleva verkkolevy on nauhavarmistettu, jotta levyrikon tapahtuessa eivät katoaisi kuin viimeisimmät versiot. Riskin ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi verkkolevyn katoaminen, koneen kaatuilu, koneen käynnistysongelmat ja verkkoyhteyksien katoaminen.

## Versionhallinnan puutteellinen käyttö

Jos versionhallintaa ei käytetä kunnolla projektin aikana, se saattaa aiheuttaa yllättävän suuria ongelmia. Versionhallinnan käyttö on läheisessä suhteessa laitteistovikoihin, joihin liittyviä riskejä esiteltiin edellä. Lisäksi käyttäjien virheistä toipumiseen voidaan käyttää versionhallintaa, esimerkiksi kun halutaan palauttaa joku aiempi dokumentti. CVS-palvelimella tiedot pysyvät tallessa ja niistä on versiohistoria, josta näkyy mitä muutoksia ja milloin muutokset on tehty. Näiden perusteella voidaan palauttaa voimaan mikä versio tahansa. Tämän riskin uhatessa pyritään versionhallinnan käyttöä tehostamaan ja laittamaan versionhallinnan ulkopuolella olevat tärkeät dokumentit sinne.

## Integrointiongelmat

Projekti on jaettu näennäisesti kolmeen osaan, OpenOffice ja XSLT-muunnokset, versionhallinta sekä käyttöliittymä ja testaus. Yhteensopivuusongelmia voi tulla integroidessa olemassa olevaa järjestelmää siihen tehtyyn käyttöliittymään ja tästä edelleen itse tuottamistyökaluihin. Tämä ongelma voi tulla vastaan aika myöhäisessä vaiheessa projektia ja sitä pyritään ehkäisemään ottamalla mahdollisia kriittisiä kohtia huomioon tuotettaessa eri komponentteja. Integrointiongelmien haitat kasvavat mahdollisesti suuriksi, jos ne ilmenevät ihan projektin loppuvaiheessa, jolloin on muutenkin kiire.

## Käytettävien työkalujen sopimattomuus

Tämä ongelma kohdistuu lähinnä työkaluihin, joita muokataan tuottamis- ja koostamisprosessia varten. Jokin yhteensopivuusongelma voi tulla vastaan vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa kyseisen työkalun muokkaamista tehtävään sopivaksi. Tämä pyritään ehkäisemään tutkimalla ja testaamalla työkalua ennen sen muokkaamiseen ryhtymistä. Riskin ilmetessä tehdään vaatimusten priorisointi uudelleen resurssien mukaan.

## Ohjauksen puute

Projektiin kuuluu paljon uusiin työkaluihin, ohjelmistoihin ja kieliin tutustumista. Jos näihin ei saada kunnon perehdytystä, se hidastaa projektin etenemistä huomattavasti. Riski ei todennäköisesti toteudu johtuen asiakkaan ja ohjaajien valmiudesta perehdyttää ryhmää mainittuihin alueisiin. Jonkun ohjaajan poissa ollessa käännytään toisen ohjaajan puoleen, jolla voisi olla kokemusta aihealueesta ja jos yhteisiä palaveriaikoja tahdo löytyä, niin pyritään saamaan ohjaus sähköpostikeskusteluilla tai esimerkeillä ongelmista.

# Projektin hallintatavat

Tämä luku kuvaa projektin käytänteitä ja läpivientiä palaverien, dokumentaatioiden ja tiedostojen osalta.

## Hallinta

Tässä osiossa selviää projektin yleiset hallintakäytänteet liittyen ajankäyttöön, dokumentointiin ja tiedostoihin.

### Ajankäyttö ja tehtävät

Projektipäällikkö määrittelee ja suunnittelee ryhmän ajankäytön MS Project-aikataulunhallintaohjelmalla. Jos asiakkaalle esitettyyn suunnitelmaan tulee muutoksia projektin edetessä, niistä keskustellaan palavereissa asiakkaan kanssa.

### Tiedostojen hallinta

Projektiryhmällä on käytössä oma kotihakemisto, johon luodaan jokaiselle yksi henkilökohtainen hakemisto. Tämän lisäksi luodaan yksi yhteinen hakemisto, joka sisältää projektia koskevat ohjeet, esimerkit sekä ajankäytönseurantaan liittyvät dokumentit. Lisäksi projekti käyttää CVS-versionhallintajärjestelmään johon luodaan seuraavat hakemistot: dokumentit, softa, webbisivut. Näistä dokumentit-hakemisto sisältää kaikki projektiin liittyvät dokumentoinnit poislukien pöytäkirjat ja esityslistat, jotka löytyvät webbisivut-hakemistosta itse sivujen lisäksi. Webbisivut-hakemisto sisältää alihakemiston tiedostot, josta löytyy projektin julkaisemat dokumentit. Softa-hakemisto sisältää kaikki tuotetut lähdekoodit ja skriptit.

### Dokumentointi

Dokumentoinneissa käytetään Microsoft Office-ohjelmistoa, jolloin saadaan yhtenäinen ulkoasu dokumenteille. Dokumenttien kielenä on Suomi. Yli version 0.5 ylittävät dokumentit laitetaan projektin kotisivuille näkyviin ja luettavaksi. Tärkeimpien dokumenttien tarkastuksessa käytetään hyväksi iteraatiomallia. Dokumentit lähetetään ohjaajille ensiksi luettavaksi ja heidän palautteidensa mukaan tehdään tarvittavat muutokset. Version 0.9 dokumenttia ehdotetaan kaikkien osapuolten hyväksyttäväksi. Dokumentin hyväksymisen jälkeen dokumentti allekirjoitetaan  ja versio on 1.0. Alustavasti kaikki ryhmän laatimat dokumentit ovat julkisia, ellei asiakas toisin halua jonkin yksittäisen dokumentin kohdalta.

Laadittavat dokumentit ovat:

- Projektisuunnitelma,

- vaatimusmäärittely,

- sovellussuunnitelma,

- projektiraportti,

- sovellusraportti,

- palaverien esityslistat ja pöytäkirjat,

- arviointiin käytettävät dokumentit,

- testaussuunnitelma ja testausraportti,

- ryhmän ajankäytön seuranta sekä

- asennusohje.

## Tiedotus

Koko projektin tiedotuskanavana toimii sähköpostilista kokako06@korppi.jyu.fi jonka kautta lähetetään linkit joiden takaa löytyy esityslistat, pöytäkirjat ja muut yleiset dokumentit. Kyseiset dokumentit ja muu projektiin liittyvä materiaali löytyy siis projektin kotisivuilta http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/kokako. Ryhmä käyttää sisäiseen kommunikoitiin kokako_opis.group@korppi.jyu.fi sähköpostilistaa. Lisäksi on olemassa sähköpostilista kokako06_opetus@korppi.jyu.fi jonka kautta kommunikointi ohjaajien kanssa tapahtuu. Lisäksi projektipäällikkö tiedottaa viikkopalavereissa yleiset projektin läpivientiin liittyvät asiat, jollei niitä ole sähköpostin kautta tiedotettu.

## Palaverit

Palaverit tilaajan edustajien kanssa pyritään pitämään projektin alku- ja viimeistelyvaiheessa joka viikko. Projektin keskivaiheilla mietitään mikä on tarpeellinen palaverien lukumäärä ja aikaväli. Oletusajankohta palavereille on tiistai klo 12-14 jollei muuten sovita. Palavereissa käsitellään projektin etenemistä ja ajankäyttöä projektipäällikön raportin osuudessa, sekä muita yksittäisiä asioita omissa esityslistan kohdissaan; esimerkiksi OpenOffice, XSLT. Palavereissa sovitaan ryhmän seuraavat tehtävät tai jatkuvat tehtävät sekä sovitaan seuraavan palaverin ajankohta. Lisäksi palaverin alussa tarkastetaan edellisten kokousten pöytäkirjat sekä mahdollisesti hyväksytään ne. Palaverien esityslistat lähetetään viimeistään palaveria edeltävänä päivänä ennen klo 14.00.

### Raportointi

Raportointi projektin etenemisestä suoritetaan viikkopalavereissa projektipäällikön toimesta. Projektipäällikkö esittelee ajankäyttöseurannan sekä muut mahdolliset dokumentit, jotka hän on koostanut jokaisen ryhmäläisen erillisestä raportista. Lisäksi jokaisesta osa-alueesta vastaava esittelee kyseisen osa-alueen etenemisen erikseen omissa esityslistan kohdissaan. Näissä kohdissa tarkastetaan myös tehtävien toteutuminen osapuolten osalta.

### Katselmoinnit

Järjestelmän toteutettua koodia voidaan tarkastella sekä ohjaajien, että tilaajan edustajien kanssa ajankohtana, joka sovitaan erikseen. Oletuksena kuitenkin nämä tarkastelut pidetään viikkopalaverien yhteydessä. Katselmoinneista ei laadita erillisiä raportteja ellei tilaaja niitä vaadi, vaan niistä mainitaan palaverien pöytäkirjoissa. Dokumentit hyväksytetään ensin projektin ohjaajilla, jonka jälkeen ne esitetään tilaajalle, joka halutessaan pyytää niihin muutoksia.

### Versiointi

Projektin kotisivuilla säilytetään kaikki projektin aikana hyväksytyt dokumentit sekä kaikki version 0.5 ylittävät dokumentit. Dokumentteja muokatessa käytetään CVS-versionhallintaa ja dokumenttien eri versiot löytyvät sieltä.

# Testaus

Testaus on jaettu tässä projektissa kahteen osaan, koska projekti jakautuu loogisesti kahteen toiminnalliseen ja itsenäiseen osaan. Testaukset suunnittelevat ja toteuttavat Tuomas Räsänen ja Turo Lamminen.

## Testaus osa 1

Tässä osassa testaan OpenOffice:ssa tuotettavien dokumenttien tuottamisprosessia siltä osin, että käyttäjä ei mahdollisesti pääse sekoittamaan määrättyjä tyylejä joita käytetään. Myös itse OpenOffice:n käyttöliittymää näiden dokumenttien tuoton yhteydessä testataan, jotta siitä ei olisi liian monimutkainen käyttää. Lisäksi tässä osassa testataan OpenOffice:lla tuotettujen dokumenttien tyyppimääritysten muuntamisprosessi XSLT-muunnoksilla luku.dtd mukaiseksi, mahdollisten muunnosvirheiden löytämiseksi.

## Testaus osa 2

Testauksen toisessa osassa testataan versionhallinnan toimintaan dokumentteja tuotettaessa ja muokatessa sekä versionhallinnan mahdollista käyttöliittymää. Myös itse koostamisohjelmaan luotua graafista käyttöliittymään testataan sen toiminnallisuuden ja käytettävyyden puitteissa.

# Yhteenveto

Kokako-projekti kehittää eteenpäin opinto-oppaan sisällöntuotanto- ja koostamistyökaluja. Projektisuunnitelman olennaisimmat kohdat keskittyvät projektin aikataulutukseen, versionhallintaan, hallintaan sekä riskeihin. Projektisuunnitelmaa noudattamalla projekti on mahdollista viedä läpi tehokkaasti. Projektin kehittämää järjestelmää tullaa todennäköisesti kehittämään eteenpäin tulevaisuudessa.