## Tulokset
Harkkapoliisi 0.3.0
Käyttöliittymän testausraportti

Testaus suoritettu: 27.6.2011
Testauksen suoritti: Juho Tammela
Testausympäristöt:
	A = Mozilla Firefox 3.6.12
	B = IE 8.0.6001.18702
	C = Opera 11.01
	D = Google Chrome 12.0.742.100
	E = Safari

Selite:	O – OK
	V – Virhe
	H – Huomio

Käyttöliittymän testauksessa testattiin käyttöjärjestelmän vaatimukset ja toiminta eri selainohjelmistoilla.

Yhteenveto
Testattavia vaatimuksia oli 12 kappaletta.
Huomioita löytyi 9 kappaletta.
Testitapauksiin liittyvät vaatimukset löytyvät Parsi-projektin vaatimusmäärittelystä.
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/parsi/dokumentit/vaatimusmaarittely/vaatimusmaarittely_0.7.0.pdf

Vaatimus	A		B		C		D		E
	Od.	Tulos	Od.	Tulos	Od.	Tulos	Od.	Tulos	Od.	Tulos
5.1.1	O	O	O	O	O	O	O	O	O
5.1.2	O	O	O	O	O	O	O	O	O
5.1.3	O	O	O	O	O	H	O	O	O
5.1.4	O	O	O	O	O	O	O	O	O
5.1.5	O	O	O	O	O	O	O	O	O
5.1.6	O	O	O	O	O	O	O	O	O

5.2.1	O	O	O	O	O	O	O	O	O
5.2.2
5.2.3	O	O	O	O	O	O	O	O	O
5.2.4	O	H	O	H	O	H	O	H	O
5.2.5
5.2.6	O	H	O	H	O	H	O	H	O

## Huomioita
Huomioita:

Vaatimus	A		B	C	D	E
5.1.3				Jos tarkastaa tiedoston URL-osoitteesta ja palaa tarkastuksen jälkeen syötesivulle Back-painikkeella, tulee tiedoston levyltä lataamisen kenttä näkyviin, mutta URL-kentän valinnan radiopainike jää valituksi. Seurauksena käyttäjä voi syöttää tiedoston levyltä, mutta sovellus tarkastaakin tiedoston piilossa olevasta URL-kentästä.
5.2.4	Palautteen laajentava painike näkyy ja on painettavissa, vaikka dokumentista ei löytyisi yhtään virhettä.
5.2.6	Käyttöliittymä antaa käyttäjälle virheilmoituksen URL-kentän viereen, jos annettu URL-osoite on virheellinen. Jos osoite on muuten oikein, mutta polun tai tiedoston nimi on kirjoitettu väärin, sovellus yrittää tarkastaa tiedostoa annetusta osoitteesta. Sovellus antaa virheilmoituksen, että syötetty tiedosto ei ole zip-tiedosto, jos annettu polku tai tiedostonnimi on virheellinen. Jos ensin syötti URL-osoitteen väärin ja sai virheilmoituksen syötekentän viereen, sen jälkeen syötti oikean osoitteen ja tarkasti tiedoston, Back-painikkeella palattaessa syötesivulle virheilmoitus on yhä paikallaan. Sama pätee levyltä lataamisen kenttään, nimikenttään ja sähköpostikenttään.
Muuta				Lataamista indikoiva gif-animaatio ei aina näy. Testatessa animaatio ei ensin näkynyt. Navigoitaessa suoraan animaation osoitteeseen se kuitenkin näkyi oikein, ja alkoi sen jälkeen näkyä oikein myös käyttöliittymässä.