## Yksilöivät tiedot ja yhteenveto
Groundhog-projektin järjestelmätestauksen raportointipohja
Havainnot kirjataan välilehteen Havainnot
Testauskerran yksilöivät tiedot
Organisaatio | Groundhog-projektiorganisaatio
Testauskerran tyyppi | Vaatimuspohjainen testaus
Dokumentin tyyppi | Havaintotaulukko
Lomakkeen laatija | Iiro Iivanainen
Lomakkeen versionumero | 0.2.1
Testaussuunnitelman nimi | Järjestelmätestauksen testauskerran suunnitelma
Testaussuunnitelman versio | 0.3.3
Ohjelmiston versio | 0.5.0
Käyttöjärjestelmä (32 tai 64 bittinen) | Ubuntu 20.04.2 LTS 64-bit
Keskusmuistin määrä | 8 Gb
Näytön resoluutio | 1920x1080 11.6"
Muuta huomioitavaa laitteistosta | dotnet-5.0.301 ja wine-6.0.1
Julkisuustaso | Julkinen
Hiirityyppi | langaton
Testaaja(t) | Harri Linna
Aloitusaika | 21.6.2021 18.40
Lopetusaika | 24.6.2021 00.45
Testauskerran yhteenveto
Testauskerran yhteenveto | Korjattavaa
Suunnitelmasta poikkeamiset | Käyttöjärjestelmänä oli muu kuin Windows 10. Testidata oli eri kuin testaussuunnitelmassa. Yhden testiskenaarion saattoi suorittaa useammalla eri tavalla.
Suositellut jatkotoimenpiteet | Korjausten jälkeen testataan uudelleen Windows-ympäristössä.

## Havainnot
Groundhog-projektin järjestelmätestauksen raportointipohja
Havainnot
numero | Vakavuusluokka | Perustelut
1.1 | Huomautus | Ok tilalla voisi lukea OK.
1.2 | OK
1.3 | Ohitettu | Testidatasta puuttuivat png-kuvat, joten ei voitu suorittaa.
1.4 | Huomautus | Testitapauksen ohjeistuksessa leveyden kuuluisi olla 186 ja korkeuden 226.
1.5 | OK
1.6 | OK
1.6 | OK
1.6 | Virhe | Ohjelma kaatui, kun luettiin jpeg-tiedostoa Image Sequence asetuksella.
2.1 | OK
2.2 | OK
2.3 | Huomautus | XY-siivulle voi antaa pinon ulkopuolisia arvoja (z < 1 ja max < z). Tällöin voisi näyttää tyhjää kuvaa.
2.4 | Huomautus | Tarkennus toiminto voisi tarkentaa kuvan keskelle.
2.5 | Huomautus | Pystyy antamaan syötekenttään 10 000% suuremman luvun. Reset-nappula voisi palauttaa tarkennuksen 100% asetukseen. Virhetekstissä voisi lukea values between 1 and 10 000
2.6 | OK
2.7 | OK
2.8 | OK
2.9 | Virhe | Ohjelma kaatuu kun poistaa generoitavat kuvat levyltä generoinnin ollessa vielä kesken.
2.9 | OK
2.9 | OK
2.9 | OK
2.9 | OK
2.9 | Huomautus | Stackien poistamisen jälkeen kovalevylle jää tyhjä kansio.
2.10 | OK
2.11 | OK
2.11 | Virhe | Ohjelma poistaa generoidut stackit oletuksena, jos poistutaan ohjelmasta valitsemalla ruksin.
2.12 | OK
2.13 | OK
| Virhe | Ohjelma ei sulkeudu valikkorivin Exit-painikkeesta.
| Huomautus | Resurssienhallinta-ikkunan yläpalkissa voisi olla teksti, joka kuvaa ikkunan avannutta toimintoa.
| Huomautus | Pääikkunan yläpalkissa voisi olla sovelluksen nimi ja käyttiksen sivupalkissa logo, kun ohjelma käynnissä.
2.14 | Ohitettu | Testidatasta puuttui yli 4 Gb kuvasiivu, joten ei voitu suorittaa.
3.1 | OK
3.2 | OK
3.2 | Huomautus | Connectorin sijainnin syöttäminen olisi käytettävämpi, jos tekstikentän voisi tyhjentää kokonaan.
3.3 | OK
3.4 | OK
| Huomautus | Tools-valikossa ensin voisi olla Create ZY ja XZ valinnat, sitten erotin viiva ja viimeisenä Edit connectors -valinta.
3.5 | OK
3.6 | OK
3.7 | OK
3.7 | Virhe | Avattiin tekstitiedosto joka ei noudattanut csv-tiedostomuotoa.
3.9 | OK
3.10 | Huomautus | Ohjelma kykenee näyttämään jpeg-kuvan väärästä tiedostopäätteestä png huolimatta.
3.11 | OK
3.12 | OK
3.13 | OK
3.14 | OK
3.15 | OK
3.16 | OK
3.17 | Virhe | Ohjelma ei tarkista onko csv-tiedosto standardin mukainen, joten kaikki tekstitiedostot sallitaan.
3.18 | OK
3.19 | OK
3.20 | Ohitettu | Testiympäristöstä puuttui ohjelma, joka kykenisi tallentamaan xlsx-tiedostoja, joten ei voitu suorittaa.
3.21 | OK
3.22 | Ohitettu
3.23 | Ohitettu
3.24 | OK
3.25 | OK
3.26 | OK
3.27 | Huomautus | Liukusäätimen markkerien valinnassa tulee jonkin verran heittoa.
3.28 | OK
3.29 | OK
3.30 | OK
4.1 | OK
| Huomautus | Voisi olla järkevää yhtenäistää numeeristen tekstikenttien oikeellisuustarkistukset.
4.1 | Virhe | Save as -komennolla projektitiedoston ylikirjoittaminen korruptoi JSON-tiedoston.
4.1 | Virhe | Projektia siirrettäessä polku karttadataan muuttuu, jolloin stackien generointi kaataa ohjelman
4.1 | Huomautus | Harmaasävyskaalan muuttaminen ei vaikuta ZY siivuun, jos XY siivun sijainti on muuttunut
4.1 | Huomautus | Tallennettaessa projekti Save as -komennolla uuteen sijaintiin, dataliitokset osoittavat alkuperäiseen sijaintiin.
4.2 | OK
4.2 | Virhe | Korruptoituneen JSON-tiedoston avaaminen kaataa ohjelman.
4.3 | OK
4.3 | Huomautus | Ohjelman käynnistettyä valikkorivin New- ja Save-toiminnot eivät näytä reagoivan käyttäjän valintoihin.
| Huomautus | File valikossa voisi muokata "Save as..." ja "Open..." eli toiminnot avaavat uuden ikkunan.
| Huomautus | Valikkorivin New-painikkeen pitäisi tyhjentää Controllers-lista.
| Huomautus | Reset-nappulan oletusväri eri kuin konfiguraatiodialogia avatessa.
| Huomautus | Karttatiedoston vaihtaminen säilyttää vanhat stackit ja kuvan resoluutiossa saattaa olla desimaalit
4.4 | OK
5.1 | OK
5.2 | OK
5.3 | OK
5.4 | OK
5.5 | OK
5.6 | OK
5.7 | OK
5.8 | OK
6.1 | OK
6.2 | OK
6.3 | OK
6.4 | Huomautus | Valkoinen Highlight Color piilottaa tehokkaasti markkerit
6.5 | OK

## Havaintojen määrät
Groundhog-projektin järjestelmätestauksen raportointipohja
Havaintojen määrät
| OK | Huomautus | Virhe | Ohitettu | Yhteensä
1. Karttatiedostojen käsittely | 4 | 2 | 1 | 1 | 8
2. Pääakselien suuntaisten siivujen käsittely | 13 | 4 | 2 | 1 | 20
3. Liitetyn datan käsittely | 23 | 3 | 2 | 3 | 31
4. Näytteen tallentaminen ja siirtäminen levyllä | 4 | 3 | 3 | 0 | 10
5. Metatietojen käsittely | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
6. Käyttäjäasetusten muuttaminen ohjelmassa | 4 | 1 | 0 | 0 | 5
Yhteensä | 56 | 13 | 8 | 5 | 82

## Muuttujat
Testitapausten vakavuusluokat | Testauskerran yhteenveto | Testijoukko
OK | Hyväksytty | 1. Karttatiedostojen käsittely
Huomautus | Hyväksytty huomautuksin | 2. Pääakselien suuntaisten siivujen käsittely
Virhe | Korjattavaa | 3. Liitetyn datan käsittely
Ohitettu |  | 4. Näytteen tallentaminen ja siirtäminen levyllä
5. Metatietojen käsittely
6. Käyttäjäasetusten muuttaminen ohjelmassa