Tilakatsaus viikko 14
Groundhog
To 8.4.2021

---
Tehdyt toimenpiteet
Dokumentit
  - Projektisopimus 2.0.0 (Harri)
  - Vaatimusmäärittely 0.2.2 (Jere)
  - Termilista lisätty dokumenttipohjaan (Riikka)
Ohjelma
  - Kuvan näyttäminen käyttöliittymässä. (Riikka)
  - 3D-tiff kuva luetaan kokonaan muistiin toistaiseksi. (Jere)
  - Käyttöliittymän edistäminen:
    - Palaverissa 30.3 keskustellun liukusäätimen lisääminen. (Iiro)
    - UserControllien lisääminen ja yleinen GUI edistäminen. (Riikka)
  - Koordinaatit lisätty. (Harri)

---
Seuraavat toimenpiteet
Dokumentit
  - Sopimuksen tulostaminen ja allekirjoittaminen.
  - Vaatimusmäärittely 0.3.0
  - Käyttöliittymä-hahmotelma 0.4.0
Ohjelma
  - Liitosdatan tekeminen.
  - Luokkarakenteen tarkentaminen ja koodin edistäminen.

---
Kohdattuja ongelmia
100 tunnin viikkotahtiin ei ole päästy. Tällä hetkellä työmäärä on ollut noin 70 tuntia viikottain. Viime aikoina työmäärän havaittiin kasvaneen toteutusvaiheen aloittamisen myötä.
  - Epärealistinen tavoite: Suunniteltiin ohjelman valmistuvan toukokuun alkupuolella, jolloin toukokuussa olisi jäljellä testaamista ja dokumenttien kirjoittamista.
  - Ennen kuin koodaaminen aloitettiin oli tekemisen puutetta, nyt tekemistä riittää.
Suunniteltu prosessimalli ei toteutunut.
  - Prosessi suunniteltiin Scrumin mukaan syklisenä.
  - Toteutui osittain vesiputousmallisena, sillä on nähtävissä selkeä siirtymä suunnittelusta toteutukseen ja myöhemmin luvassa testausta.

---
Ajankäyttö vaiheittain

---
Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain

---
Ajankäyttö viikottain
tavoite

---
Projektiaikataulu

---
Projektiaikataulu
Aikataulussa. Käyttöliittymään lisättiin uusia kontrolleja. Toteutus on luokkarakennetta edellä.
Aikataulussa. Tiedoston lukijaan lisättiin 3D-tiff.
Myöhässä. Luokkarakennetta suunniteltiin pidemmälle sekä toteutettiin XYZ koordinaatit. Dataliitosten toteuttaminen suunniteltiin alkavan viikolla 15, joka onkin seuraava työvaihe.