## Slide 1: TILAKATSAUS
Moveo-projekti
Vko 17
29.4.2019

## Slide 2: Tehdyt toimenpiteet
Taustaohjelmiston ja tietokannan toteutusta jatkettu
Yhteenvetosivun toteutusta jatkettu
Raporttisivun toteutusta jatkettu
Yhteenveto- ja raporttisivun PNG-kuvan ja CSV-tiedoston tallennusominaisuutta jatkettu
Vaatimuslistaa muokattu
2.väliesittelyn materiaali tehty
Järjestelmätestaussuunnitelmaa muokattu
Käytettävyystestaussuunnitelmaa aloitettu

## Slide 3: Tulevat toimenpiteet
Koodaus
  Taustaohjelmisto
  Tietokanta
  Raporttisivu
  Yhteenvetosivu
  Sovelluksen toiminnallisuuden ja ulkoasun viimeistely
Käytettävyys- ja järjestelmätestaus

## Slide 4: Kehitysvaihe 3, VKO 15-17
Aloitimme kaikki kehitysvaiheeseen 3 kuuluvat toimenpiteet
Taustaohjelmisto täydentyy niin kauan kun sovellusta kehitetään
Yhteenvetosivun toiminnallisuus lähes valmis
Raporttisivun toiminnallisuus lähes valmis
Hallintasivun toiminnallisuus valmis
Järjestelmätestauksen suunnitelma laadittu ja testaus suoritetaan 6.5.2019
Käytettävyystestauksen suunnitelma laadittu ja testaus suoritetaan 7.5.2019
2.katselmointi suoritettu

## Slide 5: Viimeistelyvaihe, vko 18-22
Kehitysvaiheen 3 keskeneräiset toimenpiteet valmiiksi
Mahdolliset korjaukset
Loppuesittely 13.5.2019
Sovellusraportti
Projektiraportti
Vaatimusmäärittely
Käyttöohjeet
Kehitys- ja tuotantoympäristön asennusohjeet
Käyttöönotto
Tulosten luovutus

## Slide 6: Ajankäyttö tehtäväkokonaisuuksittain
Chart: Ajankäyttö vaiheittain
Chart: Ajankäyttö vaiheittain
Chart: Ajankäyttö tehtäväkokonaisuuksittain
| Esitutkimus | Järjestelmätestaus | Käytettävyystestaus | Käyttö ja ylläpito | Oheiskurssi | Palaverit | Projektin hallinta | Suunnittelu | Toteutus | Vaatimusmäärittely | Viimeistely
Summa | 2.8854 | 0.80208 | 0.25 | 3.1042 | 4.5278 | 4.0104 | 5.5035 | 1.5625 | 13.3542 | 1.8125 | 0.33333

## Slide 7: Ajankäyttö Viikoittain, VIIKKO 17
Chart: Ajankäyttö viikoittain
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Summa | 1.0208 | 2.2812 | 1.9375 | 2.375 | 3 | 1.9792 | 2.1146 | 3.1736 | 3.1007 | 3.3681 | 3.1076 | 2.6806 | 3.4792

## Slide 8: Jäsenten työtunnit
Projektiryhmän jäsenen viikoittainen tuntitavoite on 16 tuntia.
Viikko | KL | PP | VN | TM | Kaikki yhteensä
5 | 3:00 | 8:30 | 4:30 | 8:30 | 24:30
6 | 16:15 | 14:15 | 10:15 | 14:00 | 54:45
7 | 12:45 | 12:00 | 8:15 | 13:30 | 46:30
8 | 18:15 | 10:00 | 15:30 | 13:15 | 57:00
9 | 15:15 | 20:45 | 20:15 | 15:45 | 72:00
10 | 13:30 | 12:45 | 16:00 | 5:15 | 47:30
11 | 12:30 |  | 21:30 | 16:45 | 50:45
12 | 15:00 | 16:25 | 28:15 | 16:30 | 76:10
13 | 16:45 | 21:40 | 16:45 | 19:15 | 74:25
14 | 16:30 | 24:25 | 19:45 | 20:10 | 80:50
15 | 15:00 | 19:45 | 17:00 | 22:50 | 74:35
16 | 16:45 | 16:25 | 15:45 | 15:25 | 64:20
17 | 16:30 | 29:45 | 18:00 | 19:15 | 83:30
Kaikki yhteensä | 188:00 | 206:40 | 211:45 | 200:25 | 806:50