## Työmäärät
Tehtäväkokonaisuus | Tehtävä | TK |  | TS |  | JS |  | LS |  | Kaikki
Projektin hallinta |  | S | T | S | T | S | T | S | T | S | T
| Suunnittelu | 0 | 11 | 60 | 16 | 0 | 3 | 30 | 7 | 90 | 37
| Seuranta | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 18 | 12
| Tiedotus | 4 | 2 | 20 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 40 | 7
| Raportointi | 0 | 0 | 20 | 52 | 0 | 17 | 40 | 21 | 60 | 90
| Viimeistely | 4 | 1 | 10 | 5 | 4 | 33 | 11 | 11 | 28 | 50
| Tulosten luovutus | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0
| Yhteensä | 12 | 18 | 126 | 76 | 14 | 61 | 104 | 41 | 256 | 196
Kokoukset
| Esityslistat | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2
| Valmistelu | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 6 | 8 | 6 | 38 | 34
| Kokoukset | 26 | 20 | 26 | 24 | 26 | 22 | 20 | 17 | 98 | 83
| Pöytäkirjat | 12 | 18 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 45 | 48
| Yhteensä | 49 | 49 | 52 | 48 | 49 | 37 | 39 | 33 | 189 | 167
Perehtyminen
| Aihealue | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 | 5 | 64 | 20
| Vaadin | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 4 | 4 | 52 | 34
| Netbeans | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4
| PhoneGap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4
| Yhteensä | 35 | 15 | 38 | 17 | 38 | 15 | 23 | 15 | 134 | 62
Vaatimusmäärittely
| Suunnittelu | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10
| Toteutus | 10 | 19 | 10 | 14 | 10 | 20 | 10 | 15 | 40 | 68
| Raportointi | 5 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6
| Yhteensä | 25 | 34 | 12 | 14 | 25 | 21 | 12 | 15 | 74 | 84
Suunnittelu
| Sisäänkirjautuminen | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 8 | 0
| Käyttäjäroolit | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 12 | 0
| Tietokanta | 30 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 45 | 0
Kuntoutettavan käyttöliittymä
| - Rakenne | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 15 |  | 39 | 0
| - Näkymät | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 15 |  | 39 | 0
| - Ulkoasu | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 50 | 0
Tutkijan käyttöliittymä
| - Rakenne | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 2 |  | 22 | 0
| - Tapahtumamuokkain | 20 |  | 15 |  | 10 |  | 5 |  | 50 | 0
| - Tapahtumien aikataulutus | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 30 | 0
| - Ryhmän hallinta | 2 |  | 2 |  | 6 |  | 2 |  | 12 | 0
| - Käyttäjän hallinta | 2 |  | 2 |  | 6 |  | 2 |  | 12 | 0
| - Tutkimusten hallinta | 2 |  | 2 |  | 6 |  | 2 |  | 12 | 0
| - Ulkoasu | 2 |  | 2 |  | 20 |  | 2 |  | 26 | 0
| Yhteensä | 102 | 47 | 76 | 70 | 111 | 49 | 68 | 31 | 357 | 197
Tehtäväkokonaisuus | Tehtävä | TK |  | TS |  | JS |  | LS |  | Kaikki
Toteutus
| Sisäänkirjautuminen | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 4 | 0
| Tietokanta | 12 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 24 | 0
Kuntoutettavan käyttöliittymä
| - Käyttöliittymän runko | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 40 | 0
| - Näkymät | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 50 | 0
| - Ulkoasu | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 5 |  | 25 | 0
Tutkijan käyttöliittymä
| - Käyttöliittymän runko | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 30 | 0
| - Tapahtumamuokkain | 40 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 45 | 0
| - Tapahtumien aikataulutus | 40 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 55 | 0
| - Ryhmän hallinta | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 20 | 0
| - Käyttäjän hallinta | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 5 | 0
| - Tutkimusten hallinta | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 5 | 0
| - Ulkoasu | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8 | 0
| Yhteensä | 114 | 174 | 36 | 114 | 85 | 124 | 76 | 186 | 311 | 598
Testaus
| Käytettävyystestaus | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 | 5
| Järjestelmätestaus | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2
| Yhteensä | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 3 | 32 | 7
Viimeistely
| Sovellusraportti | 10 |  | 10 |  | 25 |  | 15 |  | 60 | 0
| Lähdekoodin viimeistely | 10 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 35 | 0
| Sovelluksen luovutus | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 16 | 0
| Yhteensä | 24 | 0 | 19 | 0 | 39 | 0 | 29 | 0 | 111 | 0
Sovellusprojekti yhteensä |  | 369 | 338 | 367 | 339 | 369 | 310 | 359 | 324 | 1464 | 1311
Oheiskurssit
| Puheviestintä | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 144 | 0
| Kirjoitusviestintä | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 144 | 0
| Sovellusprojektin hallinta | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 80 | 0
| Yhteensä | 92 | 86 | 92 | 76 | 92 | 68 | 92 | 56 | 368 | 286
Sovellusprojekti ja oheiskurssit yhteensä |  | 461 | 424 | 459 | 415 | 461 | 378 | 451 | 380 | 1832 | 1597