## Taul1
Tehtäväkokonaisuus | Tehtävä | TK |  | TS |  | JS |  | LS |  | Kaikki
Projektin hallinta |  | S | T | S | T | S | T | S | T | S | T
| Suunnittelu | 0 | 0.29167 | 60 | 0.59722 | 0 | 0.10417 | 30 | 0.14583 | 90 | 1899-12-31 03:20
| Seuranta | 0 | 0.15625 | 12 | 0.14931 | 0 | 0.16667 | 6 | 0.020833 | 18 | 0.49306
| Tiedotus | 4 |  | 20 |  | 6 | 0.010417 | 10 |  | 40
ad | Raportointi | 0 |  | 20 | 1900-01-01 00:15 | 0 | 0.70486 | 40 | 0.77083 | 60 | 1900-01-02 11:40
| Viimeistely | 4 |  | 10 |  | 4 |  | 10 |  | 28
| Tulosten luovutus | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 8 |  | 20
| Yhteensä | 12 | 0.55208 | 126 | 1900-01-02 01:00 | 14 | 1900-01-01 19:28 | 104 | 1899-12-31 18:05 | 256 | 1900-01-07 03:48
Kokoukset
| Esityslistat | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 8
| Valmistelu | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 8 |  | 38
| Kokoukset | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 20 |  | 98
| Pöytäkirjat | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 9 |  | 45
| Yhteensä | 49 |  | 52 |  | 49 |  | 39 |  | 189
Perehtyminen
| Aihealue | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 64
| Vaadin | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 4 |  | 52
| Netbeans | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 2 |  | 14
| PhoneGap | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4
| Yhteensä | 35 |  | 38 |  | 38 |  | 23 |  | 134
Vaatimusmäärittely
| Suunnittelu | 10 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  | 17
| Toteutus | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 40
| Raportointi | 5 |  | 1 |  | 10 |  | 1 |  | 17
| Yhteensä | 25 |  | 12 |  | 25 |  | 12 |  | 74
Suunnittelu
| Sisäänkirjautuminen | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 8
| Käyttäjäroolit | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 12
| Tietokanta | 30 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 45
Kuntoutettavan käyttöliittymä
| - Rakenne | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 15 |  | 39
| - Näkymät | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 15 |  | 39
| - Ulkoasu | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 50
Tutkijan käyttöliittymä
| - Rakenne | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 2 |  | 22
| - Tapahtumamuokkain | 20 |  | 15 |  | 10 |  | 5 |  | 50
| - Tapahtumien aikataulutus | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 30
| - Ryhmän hallinta | 2 |  | 2 |  | 6 |  | 2 |  | 12
| - Käyttäjän hallinta | 2 |  | 2 |  | 6 |  | 2 |  | 12
| - Tutkimusten hallinta | 2 |  | 2 |  | 6 |  | 2 |  | 12
| - Ulkoasu | 2 |  | 2 |  | 20 |  | 2 |  | 26
| Yhteensä | 102 |  | 76 |  | 111 |  | 68 |  | 357
Toteutus
| Sisäänkirjautuminen | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 4
| Tietokanta | 12 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 24
Kuntoutettavan käyttöliittymä
| - Käyttöliittymän runko | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 |  | 40
| - Näkymät | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 10 |  | 50
| - Ulkoasu | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 5 |  | 25
Tutkijan käyttöliittymä
| - Käyttöliittymän runko | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 30
| - Tapahtumamuokkain | 40 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 45
| - Tapahtumien aikataulutus | 40 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 55
| - Ryhmän hallinta | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 20
| - Käyttäjän hallinta | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 5
| - Tutkimusten hallinta | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 5
| - Ulkoasu | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8
| Yhteensä | 114 |  | 36 |  | 85 |  | 76 |  | 311
Testaus
| Käytettävyystestaus | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 16
| Järjestelmätestaus | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 16
| Yhteensä | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 32
Viimeistely
| Sovellusraportti | 10 |  | 10 |  | 25 |  | 15 |  | 60
| Lähdekoodin viimeistely | 10 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 35
| Sovelluksen luovutus | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 16
| Yhteensä | 24 |  | 19 |  | 39 |  | 29 |  | 111
Sovellusprojekti yhteensä |  | 369 |  | 367 |  | 369 |  | 359 |  | 1464
Oheiskurssit
| Puheviestintä | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 144
| Kirjoitusviestintä | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 144
| Sovellusprojektin hallinta | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 80
| Yhteensä | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 368
Sovellusprojekti ja oheiskurssit yhteensä |  | 461 |  | 459 |  | 461 |  | 451 |  | 1832